# رودمپ کامل PACS و پنل بیمار

نسخهٔ اول: آپلود توسط اپراتور، آرشیو DICOM و نمایش در سایت خودتان

مبنای این رودمپ، تصمیم‌های همین گفتگو است: ساخت PACS، دریافت فایل از اپراتور و مشاهدهٔ تصاویر در پنل بیمار. فناوری سایت، وضعیت ورود کاربران و حجم واقعی داده هنوز بررسی نشده‌اند؛ شناخت این موارد خروجی مرحلهٔ صفر است. زمان و ظرفیت‌های این سند برآورد برنامه‌ریزی‌اند.

## هاستینگ با چه کسی است؟

بله؛ در معماری پیشنهادی، کل سامانه می‌تواند روی زیرساخت تحت مدیریت شما اجرا شود: سرور فیزیکی خودتان یا سرور اجاره‌ای با دسترسی مدیریتی. دامنه، آرشیو تصاویر، پایگاه داده و نسخه‌های پشتیبان زیر کنترل تیم شما خواهند بود. هزینهٔ سرور، دیسک، ترافیک، بکاپ و نگهداری عملیاتی نیز با شماست.

OHIF قابلیت میزبانی مستقل و قرارگرفتن داخل سایت را دارد [۱]. Orthanc به‌عنوان سرویس داخلی پشت لایهٔ دسترسی سایت و HTTPS قرار می‌گیرد [۲]. انتخاب این ترکیب، وابستگی اجباری به یک سرویس ابری PACS ایجاد نمی‌کند.

سایت و PACS می‌توانند ابتدا روی یک سرور اجرا شوند، اگر ظرفیت کافی باشد. برای رشد و نگهداری ساده‌تر، جداسازی سرویس PACS روی یک سرور خصوصی و اتصال آن به سایت نیز ممکن است. هاست اشتراکی معمولی فقط در صورت پشتیبانی از سرویس‌های مداوم، دیسک پایدار و تنظیمات لازم قابل استفاده است؛ برای این طرح، VPS یا سرور اختصاصی انتخاب مناسب‌تری است.

## اجزای پیشنهادی

| بخش | مسئولیت |
| --- | --- |
| سایت فعلی و بک‌اند آن | حساب بیمار، نقش اپراتور، اتصال پرونده به تصویربرداری و مجوز هر درخواست |
| Orthanc + افزونهٔ DICOMweb | آرشیو تصاویر و ارائهٔ سرویس دریافت و بازیابی تصویر [۳] |
| OHIF Viewer | نمایشگر وب میزبانی‌شده روی دامنهٔ شما [۱] |
| PostgreSQL و دیسک پایدار | ایندکس Orthanc در PostgreSQL؛ فایل‌های DICOM در فضای ذخیره‌سازی مستقل [۴] |
| Nginx، پردازشگر آپلود و بکاپ | HTTPS، مسیریابی، پردازش فایل‌های حجیم، پایش و بازیابی |

# جریان کار و قواعد اتصال به بیمار

## مسیر اپراتور

•  ورود با حساب اپراتور و انتخاب پروندهٔ بیمار از فهرست مجاز.

•  انتخاب فایل‌های DICOM یا یک بستهٔ ZIP و مشاهدهٔ خلاصهٔ محتوای آن پیش از انتشار.

•  بررسی ساختار فایل، شناسه‌های مطالعه و نمونه، تعداد فایل‌ها و اطلاعات بیمار؛ اتصال فقط با نام بیمار انجام نمی‌شود.

•  در صورت اختلاف هویت، شناسهٔ خالی یا بستهٔ چندبیماری، توقف انتشار و ارجاع به بررسی اپراتور دارای مجوز.

•  پردازش فایل‌ها با نمایش پیشرفت و نتیجهٔ هر فایل؛ تکرار امن آپلود پس از قطع اینترنت.

•  ثبت اتصال صحیح به پرونده و انتشار مطالعه پس از تکمیل موفق بستهٔ تأییدشده؛ ثبت رویداد برای پیگیری.

## مسیر بیمار

بیمار وارد حساب خود می‌شود و در «تصاویر پزشکی من» فهرست مطالعات منتشرشدهٔ مربوط به همان حساب را می‌بیند. هر ردیف شامل تاریخ، نوع تصویربرداری و عنوان مطالعه است. با انتخاب مطالعه، OHIF همان تصاویر مجاز را باز می‌کند. رابط بیمار فارسی و راست‌به‌چپ طراحی می‌شود؛ سازگاری نمایشگر با مرورگرهای هدف در مرحلهٔ آزمون سنجیده خواهد شد.

## هویت، مجوز و وضعیت‌ها

•  کلید اصلی بیمار، شناسهٔ داخلی پرونده در سایت است. PatientID و در صورت وجود مرجع صادرکنندهٔ آن، همراه StudyInstanceUID برای تطبیق و ردیابی نگهداری می‌شوند؛ شمارهٔ DICOM الزاماً همان شناسهٔ سایت نیست.

•  رکورد اتصال مطالعه به بیمار مستقل از فایل اصلی ذخیره می‌شود. تغییر این اتصال فقط توسط نقش مجاز، با ثبت علت و کنترل دوبارهٔ دسترسی انجام می‌شود.

•  مجوز در بک‌اند برای فهرست مطالعات، متادیتا، سری‌ها، نمونه‌ها، فریم‌ها، بندانگشتی‌ها و دریافت فایل بررسی می‌شود. انتخاب مطالعه در رابط کاربری جای بررسی مجوز سرور را نمی‌گیرد.

•  دسترسی‌ها: بیمار به مطالعات خودش؛ اپراتور به پرونده‌های مجاز و آپلود؛ مدیر به اصلاح اتصال، مدیریت کاربران و عملیات تأییدشده.

•  یک مطالعهٔ ناقص یا در انتظار بررسی در فهرست بیمار ظاهر نمی‌شود. پایان آپلود به معنای کامل‌بودن کل معاینهٔ بالینی نیست؛ سامانه تکمیل مجموعهٔ ارسالی را می‌سنجد.

| وضعیت قابل نمایش به اپراتور | معنی |
| --- | --- |
| در حال آپلود / پردازش | فایل‌ها هنوز آمادهٔ نمایش بیمار نیستند |
| نیازمند بررسی | اختلاف هویت، فایل خراب یا تعارض شناسه باید بررسی شود |
| منتشرشده | فایل‌های مورد انتظار ثبت شده و اتصال بیمار تأیید شده است |
| ناموفق | علت روشن، نتیجهٔ فایل‌ها و امکان تلاش مجدد وجود دارد |

# مراحل اجرایی ۰ تا ۲

## مرحلهٔ ۰ — بررسی سایت و تعیین معیارها | ۱ تا ۲ روز

☐  بررسی مخزن کد، فناوری سایت، پایگاه داده، ورود کاربران، پروندهٔ بیمار و دسترسی فعلی اپراتورها.

☐  جمع‌آوری نمونه‌های تست از انواع واقعی تصویربرداری مرکز، تعداد مطالعه در روز، حجم متوسط و بزرگ‌ترین مطالعه، مدت نگهداری و تعداد کاربران هم‌زمان.

☐  تعیین سقف آپلود، قواعد تطبیق هویت، نقش منتشرکننده، سیاست دریافت فایل و اصلاح یا حذف مطالعه.

☐  ثبت نسخه‌های پایدار سازگار اجزا، محیط آزمایش، معیار زمان بازشدن تصویر و هدف بکاپ و بازیابی.

خروجی قابل تحویل: نقشهٔ اتصال به سایت موجود، مجموعهٔ نمونهٔ تست و معیارهای ظرفیت و پذیرش. مسیرهای واقعی فایل‌های کد و تنظیمات نهایی در همین مرحله تعیین می‌شوند.

## مرحلهٔ ۱ — زیرساخت آزمایشی | ۲ تا ۳ روز

☐  راه‌اندازی Orthanc، DICOMweb، PostgreSQL، OHIF و Nginx در محیط آزمایش با نسخه‌های مشخص و دیسک پایدار.

☐  بستن دسترسی عمومی به پنل مدیریت و API داخلی Orthanc؛ تعریف شبکهٔ داخلی سرویس‌ها و HTTPS برای ورودی سایت.

☐  استفاده از نمونه‌های بدون اطلاعات هویتی برای توسعه؛ دریافت و نمایش یک مطالعه از مسیر برنامهٔ آزمایشی.

☐  ثبت تنظیمات قابل تکرار، مدیریت اسرار خارج از مخزن کد و اثبات حفظ داده پس از راه‌اندازی دوبارهٔ سرویس‌ها.

خروجی قابل تحویل: یک مطالعهٔ آزمایشی از آرشیو روی نمایشگر باز می‌شود و پس از بازراه‌اندازی همچنان موجود است.

## مرحلهٔ ۲ — اتصال پرونده و کنترل دسترسی | ۳ تا ۵ روز

☐  افزودن مدل مطالعه، اتصال بیمار، کار آپلود، نتیجهٔ فایل‌ها، وضعیت انتشار و رویدادهای قابل پیگیری به بک‌اند موجود.

☐  پیاده‌سازی درگاه DICOMweb در مسیر مجاز سایت؛ فیلترکردن جست‌وجو و کنترل مالکیت برای همهٔ درخواست‌های مرتبط با مطالعه.

☐  اتصال به ورود فعلی سایت و نقش‌های بیمار، اپراتور و مدیر؛ محافظت از درخواست‌های تغییردهنده و نشست کاربران.

☐  آزمون دو حساب بیمار: حساب دوم با تغییر شناسهٔ مطالعه، سری، نمونه یا لینک بندانگشتی نتواند اطلاعات حساب اول را دریافت کند.

خروجی قابل تحویل: مطالعات به پروندهٔ صحیح متصل می‌شوند و آزمون‌های دسترسی برای تمام مسیرهای داده موفق‌اند.

# مراحل اجرایی ۳ و ۴

## مرحلهٔ ۳ — پنل آپلود اپراتور | ۴ تا ۶ روز

☐  ساخت صفحهٔ انتخاب بیمار، بارگذاری چندفایلی و ZIP، خلاصهٔ مطالعات و نمایش پیشرفت و نتیجهٔ هر فایل.

☐  اعتبارسنجی محتوای DICOM به‌جای اتکا به پسوند؛ محدودکردن تعداد فایل، حجم فشرده و حجم استخراج‌شدهٔ ZIP و بررسی امن مسیرهای داخل آن.

☐  تفکیک بسته‌های دارای چند مطالعه یا چند بیمار پیش از اتصال؛ نمایش اطلاعات لازم برای بررسی هویت بدون انتشار زودهنگام.

☐  پردازش در صف با پوشهٔ موقت کنترل‌شده، پاک‌سازی فایل‌های موقت و ثبت تعداد نمونه‌های دریافت‌شده؛ فایل‌های حجیم نباید باعث ازکارافتادن درخواست‌های سایت شوند.

☐  تعریف آپلود تکراری امن: نمونهٔ هم‌شناسه با محتوای یکسان تکرار نشود؛ محتوای متفاوت با همان SOPInstanceUID برای بررسی متوقف شود.

☐  مدیریت قطع اینترنت، خطای دیسک، فایل خراب و آپلود ناقص؛ ادامه یا تلاش مجدد بدون انتشار ناقص و بدون پاک‌کردن خودکار دادهٔ معتبر قبلی.

☐  انتشار پس از بررسی هویت و تکمیل مجموعهٔ ارسالی؛ ثبت اپراتور، زمان و نتیجهٔ تأیید یا اصلاح اتصال.

خروجی قابل تحویل: اپراتور یک بستهٔ چندصدفایلی نمونه را آپلود می‌کند؛ خطا و تکرار امن مدیریت می‌شوند و مطالعهٔ تأییدشده در پروندهٔ درست ظاهر می‌شود.

## مرحلهٔ ۴ — پنل بیمار و نمایشگر | ۳ تا ۵ روز

☐  افزودن بخش «تصاویر پزشکی من» با تاریخ، نوع مطالعه، عنوان و دکمهٔ مشاهده.

☐  میزبانی OHIF روی دامنهٔ سایت و بازکردن مطالعهٔ مشخص با استفاده از نشست و مسیر دادهٔ مجاز.

☐  تنظیم ابزارهای موردنیاز نمایش، انتخاب سری و جابه‌جایی بین برش‌ها؛ بررسی بزرگ‌نمایی و تنظیم روشنایی و کنتراست با نمونه‌های مرکز.

☐  نمایش پیام روشن برای خطای بارگذاری یا قالب پشتیبانی‌نشده؛ آزمون قالب‌های فشرده و تصاویر چندفریمی مورد استفادهٔ مرکز.

☐  تست در مرورگرها و موبایل‌های هدف، بارگذاری تدریجی داده و سنجش حافظه و زمان اولین تصویر؛ دسترسی به دریافت اصل DICOM طبق سیاست مرحلهٔ صفر تنظیم شود.

خروجی قابل تحویل: بیمار با حساب خودش مطالعهٔ منتشرشده را روی دستگاه‌های هدف باز می‌کند؛ اطلاعات بیمار دیگر و مطالعات در انتظار بررسی در دسترسش نیستند.

# مراحل اجرایی ۵ تا ۷

## مرحلهٔ ۵ — بکاپ، پایش و آماده‌سازی استقرار | ۲ تا ۳ روز

☐  تهیهٔ بکاپ هماهنگ از فایل‌های DICOM، ایندکس Orthanc، پایگاه دادهٔ سایت و اتصال‌های بیمار؛ ذخیرهٔ تنظیمات و کلیدهای لازم با دسترسی محدود.

☐  نگهداری نسخهٔ پشتیبان رمزگذاری‌شده روی مقصد جدا از سرور اصلی؛ تدوین روند بازیابی سازگار با نوع پایگاه داده [۵].

☐  آزمون بازیابی یک مطالعه و حساب مرتبط روی محیط جدا؛ بررسی بازشدن تصویر و درستی مجوز بیمار پس از بازیابی.

☐  پایش فضای دیسک، وضعیت سرویس‌ها، صف آپلود، خطای مشاهده و موفقیت بکاپ؛ هشدار فضای کم پیش از توقف آپلود.

☐  تنظیم سقف آپلود و زمان‌انتظار در سایت و پراکسی، راهنمای عملیاتی، برنامهٔ به‌روزرسانی و بازگشت نسخهٔ برنامه.

خروجی قابل تحویل: بکاپ واقعاً بازیابی شده، تصویر باز می‌شود و هشدارها و راهنمای رفع مشکل قابل استفاده‌اند.

## مرحلهٔ ۶ — آزمون یکپارچه و ظرفیت | ۳ تا ۵ روز

☐  آزمون هویت: دو بیمار هم‌نام، PatientID خالی یا متفاوت، بستهٔ چندبیماری و اصلاح اتصال با ثبت علت.

☐  آزمون آپلود: تکرار، شناسهٔ متعارض، ZIP خراب یا بسیار حجیم، قطع اینترنت، فایل ناقص و کمبود فضای دیسک.

☐  آزمون نمایش: انواع تصویربرداری و فشرده‌سازی واقعی مرکز، مطالعهٔ حجیم، چندفریمی، موبایل و شبکهٔ ضعیف.

☐  آزمون دسترسی در فهرست، متادیتا، فریم، بندانگشتی، دریافت فایل و مسیرهای مدیریت؛ نشست منقضی‌شده نیز بررسی شود.

☐  آزمون بار با هم‌زمانی تعیین‌شده در مرحلهٔ صفر و ثبت زمان اولین تصویر، مصرف منابع و سرعت پردازش؛ ظرفیت سرور بر اساس نتیجه اصلاح شود.

خروجی قابل تحویل: گزارش آزمون و ظرفیت، رفع خطاهای مانع انتشار و تأیید معیارهای پذیرش توافق‌شده.

## مرحلهٔ ۷ — پایلوت و انتشار | ۲ تا ۳ روز

☐  اجرای پایلوت محدود با اپراتورهای منتخب و پرونده‌هایی که دسترسی آن‌ها به‌درستی تعریف شده است.

☐  آموزش انتخاب پرونده، بررسی هویت، رسیدگی به فایل ناقص و استفاده از صفحهٔ نتیجهٔ آپلود.

☐  انتشار با چک‌لیست استقرار، بکاپ پیش از تغییر و نسخهٔ برگشت؛ تعریف مسئول پاسخ‌گو برای مشکلات.

☐  تحویل تنظیمات استقرار، دسترسی‌های مدیریتی، مستند بازیابی و راهنمای اپراتور؛ پایش نزدیک سامانه پس از انتشار.

خروجی قابل تحویل: مسیر اپراتور تا بیمار در پایلوت تأیید شده و سامانه با مسئول نگهداری مشخص در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

# ظرفیت هاستینگ، ذخیره‌سازی و هزینه‌ها

اعداد زیر پیشنهاد اولیهٔ مهندسی برای انتخاب محیط آزمون هستند، نه حداقل رسمی Orthanc یا تضمین ظرفیت. منابع نهایی با نمونه‌های واقعی و آزمون هم‌زمانی مشخص می‌شوند. سایت فعلی نیز ممکن است سهمی از همین منابع مصرف کند.

| منبع | پایلوت کم‌ترافیک | نامزد اولیه برای رشد |
| --- | --- | --- |
| CPU | ۴ vCPU | ۸ vCPU |
| RAM | ۸ تا ۱۶ گیگابایت | ۱۶ تا ۳۲ گیگابایت |
| دیسک سیستم و ایندکس | SSD؛ حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگابایت برای سیستم، ایندکس و حاشیهٔ عملیاتی | SSD با ظرفیت متناسب با رشد ایندکس و سایت |
| دیسک تصاویر | طبق حجم ورودی و مدت نگهداری | قابل افزایش؛ مستقل از دیسک سیستم |
| بکاپ | مقصد جدا و رمزگذاری‌شده | ظرفیت متناسب با سیاست نگهداری نسخه‌ها |

برای ایندکس آرشیو، PostgreSQL روی SSD و برای فایل‌های DICOM فضای مستقل، مبنای پیشنهادی این طرح است؛ این ترکیب با راهنمای مقیاس‌پذیری Orthanc هم‌راستاست [۴]. خرید GPU سرور در بودجهٔ اولیهٔ آرشیو و نمایش معمول پیش‌بینی نشده است؛ نیازهای نمایش سه‌بعدی یا تحلیل هوش مصنوعی باید جداگانه سنجیده شوند.

## محاسبهٔ فضای تصویر

حجم خام ≈ تعداد مطالعه در روز × میانگین حجم واقعی هر مطالعه × تعداد روزهای نگهداری

مثال فرضی: ۳۰ مطالعه در روز × ۰٫۳ گیگابایت × ۳۶۵ روز = ۳۲۸۵ گیگابایت، حدود ۳٫۳ ترابایت دادهٔ خام. با حاشیهٔ برنامه‌ریزی ۳۰٪، حدود ۴٫۳ ترابایت برای آرشیو اولیه در نظر گرفته می‌شود. بکاپ، دیسک سیستم، ایندکس، فایل موقت و نگهداری طولانی‌تر جدا محاسبه می‌شوند. این مثال، حجم واقعی مرکز شما را فرض نمی‌کند.

## ترافیک و هزینهٔ جاری

ترافیک مشاهده بر اساس حجم واقعاً منتقل‌شده در هر مشاهده محاسبه می‌شود؛ نمایشگر ممکن است فقط بخشی از مطالعه را بارگذاری کند. مثال فرضی: ۳۰۰۰ مشاهده در ماه با میانگین انتقال ۰٫۳ گیگابایت، حدود ۹۰۰ گیگابایت ترافیک خروجی می‌سازد. آپلود، بکاپ و تکرار مشاهده نیز در سهمیهٔ شبکه و هزینه محاسبه شوند.

اقلام هزینه: سرور، دیسک اصلی، دیسک یا مقصد بکاپ، ترافیک، دامنه و پشتیبانی عملیاتی. قیمت نهایی به ارائه‌دهنده و حجم داده وابسته است؛ این رودمپ شامل قیمت یا تعهد هزینه نیست.

## اهداف پیشنهادی نگهداری

•  بکاپ روزانهٔ هماهنگ و آزمون بازیابی ماهانه؛ سیاست نمونهٔ نگهداری بکاپ: ۷ نسخهٔ روزانه، ۴ نسخهٔ هفتگی و ۳ نسخهٔ ماهانه، با محاسبهٔ ظرفیت روش انتخابی.

•  هدف اولیهٔ پیشنهادی: حداکثر ۲۴ ساعت فاصلهٔ داده با آخرین بکاپ و ۴ تا ۸ ساعت زمان بازیابی. این اهداف باید با آزمون واقعی تأیید شوند؛ برای تحمل توقف یا اتلاف کمتر، معماری و هزینه تغییر می‌کند.

•  مدت نگهداری خود تصاویر، مجوز حذف و مدت نگهداری بکاپ از هم جدا تعریف شوند؛ پایان یک نسخهٔ بکاپ نباید موجب حذف تصویر از آرشیو فعال شود.

# زمان‌بندی و معیار تحویل نهایی

برآورد اولیه: ۲۰ تا ۳۲ روز کاری، حدود ۴ تا ۷ هفته برای یک توسعه‌دهندهٔ باتجربه با پشتیبانی زیرساخت، در صورتی که سایت، ورود کاربران و پروندهٔ بیمار از قبل آماده باشند. ساخت پنل بیمار از صفر، مهاجرت داده و محدودیت‌های هاست زمان جدا می‌خواهند. این زمان‌بندی تعهد تحویل نیست.

| مرحله | زمان تخمینی | مسئول اصلی |
| --- | --- | --- |
| ۰: بررسی و معیارها | ۱ تا ۲ روز | توسعه‌دهنده + مسئول مرکز |
| ۱: زیرساخت آزمایشی | ۲ تا ۳ روز | توسعه‌دهنده + زیرساخت |
| ۲: پرونده و دسترسی | ۳ تا ۵ روز | توسعه‌دهندهٔ بک‌اند |
| ۳: آپلود اپراتور | ۴ تا ۶ روز | توسعه‌دهنده + اپراتور منتخب |
| ۴: پنل بیمار و نمایشگر | ۳ تا ۵ روز | توسعه‌دهندهٔ وب |
| ۵: بکاپ و پایش | ۲ تا ۳ روز | زیرساخت + توسعه‌دهنده |
| ۶: آزمون و ظرفیت | ۳ تا ۵ روز | توسعه‌دهنده + آزمون‌گر |
| ۷: پایلوت و انتشار | ۲ تا ۳ روز | تیم فنی + مسئول مرکز |

## نسخهٔ اول وقتی قابل تحویل است که…

☐  اپراتور بستهٔ DICOM را به پروندهٔ درست متصل کند و اختلاف هویت، انتشار را متوقف کند.

☐  بستهٔ ناقص، فایل خراب و آپلود تکراری نتیجهٔ روشن و قابل پیگیری داشته باشند.

☐  بیمار فقط مطالعات منتشرشدهٔ خودش را ببیند؛ آزمون تمام مسیرهای مستقیم داده این را تأیید کند.

☐  نمونه‌های واقعی موردنیاز مرکز در مرورگرها و دستگاه‌های هدف نمایش داده شوند.

☐  راه‌اندازی دوبارهٔ سرویس‌ها داده را حفظ کند؛ بکاپ روی محیط جدا بازیابی و اتصال بیمار کنترل شده باشد.

☐  ظرفیت، رفتار در فضای کم، پایش، دستور استقرار و مسیر بازگشت نسخه آزموده شده باشند.

☐  راهنمای اپراتور، راهنمای بازیابی، تنظیمات استقرار و مسئول نگهداری تحویل داده شده باشند.

## مالکیت و کار مستمر

حساب سرور، دامنه، دسترسی‌های مدیریتی و مدیریت نگهداری داده در اختیار تیم شماست. تیم توسعه اتصال به سایت و نرم‌افزار را پیاده می‌کند. مسئول زیرساخت بکاپ، پایش، ظرفیت و به‌روزرسانی را اجرا می‌کند؛ مسئول مرکز قواعد اتصال پرونده، مجوز انتشار و نگهداری داده را تعیین می‌کند. این نقش‌ها می‌توانند در تیم کوچک بر عهدهٔ یک فرد باشند، اما مسئول هر کار باید مشخص باشد.

# توسعهٔ بعدی و منابع فنی

پس از پایدارشدن نسخهٔ اول، هر قابلیت جدید با معیار تحویل مستقل برنامه‌ریزی می‌شود. ترتیب پیشنهادی بر اساس استفادهٔ واقعی مرکز قابل تغییر است.

| اولویت بعدی | قابلیت | پیش‌نیاز |
| --- | --- | --- |
| ۱ | افزودن گزارش پزشک و دریافت فایل برای بیمار | قواعد انتشار گزارش و مجوز دریافت فایل |
| ۲ | دسترسی پزشک ارجاع‌دهنده یا اشتراک مطالعه با زمان اعتبار | مجوز و لغو دسترسی، ثبت رویداد و آزمون مسیرهای داده |
| ۳ | دریافت مستقیم از دستگاه یا PACS مرکز | شبکهٔ خصوصی یا مسیر امن، تنظیمات دستگاه و آزمون ورود مطالعه |
| ۴ | نمایش‌های پیشرفتهٔ موردنیاز مرکز | نمونه‌های سازگار، ارزیابی مرورگر و ظرفیت |

## اطلاعات شروع مرحلهٔ صفر

•  لینک مخزن کد یا دسترسی به فایل‌های پروژهٔ سایت و مشخصات محیط فعلی هاست.

•  توضیح نحوهٔ ورود بیمار و محل ثبت شناسهٔ پرونده و حساب اپراتور.

•  نمونه‌های DICOM بدون اطلاعات هویتی از انواع تصویربرداری موردنیاز.

•  تعداد مطالعه، حجم متوسط، بزرگ‌ترین بسته و مدت نگهداری موردنظر.

این سند رودمپ معماری و تحویل است. برنامهٔ تغییر فایل‌های کد، نام مسیرها و دستورهای نهایی استقرار پس از مشاهدهٔ پروژهٔ واقعی و خروجی مرحلهٔ صفر تهیه می‌شوند؛ فناوری سایت در این سند حدس زده نشده است.

## منابع رسمی بررسی‌شده در ۶ اکتبر ۲۰۲۶

پشتیبانی نرم‌افزارها از میزبانی و اتصال، از مستندات زیر گرفته شده است. ترتیب مراحل، معیارهای تحویل، زمان‌بندی، سخت‌افزار و مثال‌های ظرفیت پیشنهادهای مهندسی این رودمپ‌اند؛ الزام یا تضمین رسمی این پروژه‌ها نیستند.

۱ — OHIF: Deployment Overview
https://docs.ohif.org/deployment/

۲ — Orthanc: Securing Orthanc
https://orthanc.uclouvain.be/book/faq/security.html

۳ — Orthanc: DICOMweb Plugin
https://orthanc.uclouvain.be/book/plugins/dicomweb.html

۴ — Orthanc: Scalability
https://orthanc.uclouvain.be/book/faq/scalability.html

۵ — Orthanc: Backup
https://orthanc.uclouvain.be/book/users/backup.html

۶ — Orthanc: Advanced Authorization Plugin
https://orthanc.uclouvain.be/book/plugins/authorization.html